## 일정표
2021학년도 2학기 네트워크 게임 프로그래밍 PM 문서
일정표 - 서버(2016180022 박찬얼)
작업 목록 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 |  | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7
문서 검수 | O
리소스 제작 |  |  | O
대기실 서버구현 | [5 empty] | O
서버 자체 기능1 | [6 empty] | O
recvCommand()
서버 구현 변경점 | Ver. | 내용
21.11.17 | 1.0 | 스레드 함수 구조 변경, recv,update,send 3단의 스레드 함수를 1p recv, 2p recv, update & send 함수로 변경
21.11.17 | 1.1 | 헤더 파일 따로 작성해서 분리.
21.11.18 | 1.2 | 그에 따른 구조 변경 중, IP 주소를 받아서 저장하는 기능 폐기(필요시 부활)
일정표 - 클라(2016182034 임종찬)
작업 목록 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7
문서 검수 | O
기본적인 게임제작 |  |  | O | bar: 13
게임에 리소스 추가 | bar: 14
게임 클래스 분리 | bar: 15
네트워크 send(),recv() | bar: 16
헤더파일 오류수정 | bar: 20
클라 구현 변경점 | Ver. | 내용
21.11.14 | 1 | 기본적으로 제공하는 틀에서 리소스를 이용한 게임으로 그리기 함수 업데이트 더블더퍼링 이슈 발견
21.11.15 | 1.1 | 더블버퍼링 이슈 해결, 게임에 사용되는 클래스를 파일 단위로 분리 서버에서도 가져다 쓸 수 있도록 함
21.11.20 | 1.2 | 네트워크관련 함수들이 헤더파일 오류가 있어 수정 서버와의 통신 검증필요