## 일정표
2021학년도 2학기 네트워크 게임 프로그래밍 PM 문서
일정표 - 서버(2016180022 박찬얼)
작업 목록 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 |  | 20 | 21 | 22 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
문서 검수 | O
리소스 제작 |  |  | O
대기실 서버구현 | [5 empty] | O
서버 자체 기능1 | [6 empty] | O
recvCommand() | [9 empty] | O
updateBall() | [10 empty] | O
circuitCollide() | [11 empty] | O
서버 - 클라 작업 | bar: 25 to 26
데이터 상시 송신 | bar: 26 to 27
데이터 상시 수신 | bar: 28 to 29
서버 상시 업데이트 | bar: 30
리모트 상시 통신 | [20 empty] | O
서버 구현 변경점 | 브랜치 | Ver. | 내용
21.11.17 | M | 1.0 | 스레드 함수 구조 변경, recv,update,send 3단의 스레드 함수를 1p recv, 2p recv, update & send 함수로 변경
21.11.17 | M | 1.1 | 헤더 파일 따로 작성해서 분리.
21.11.18 | M | 1.2 | 그에 따른 구조 변경 중, IP 주소를 받아서 저장하는 기능 폐기(필요시 부활)
21.11.20 | M | 1.3 | recvCommand 함수 기능을 getClient 스레드 함수 내부로 이전(동일 기능 처리 효율 고려)
21.11.21 | M | 1.4 | 공의 위치만 계산하는 newPosition 함수를 가속도까지 계산하는 updateBall 함수로 변경(동일 기능 처리 효율 고려)
21.11.21 | M | 1.4 | BALLSIZE 30으로 정의
21.11.22 | M | 1.5 | circuitCollide 함수에 int 형 collideType 인자 추가
21.11.22 | M | 1.5 | X,Y_SIDE_COLLIDE 변수 각각 11, 22로 정의(변경 가능)
21.11.22 | M | 1.5 | checkMoveBall 함수 오류 수정
21.11.25 | check-net | 2.0 | 단일 클라이언트와 통신하는 방식 테스트(check-net 브랜치)
21.11.26 | check-net | 2.1 | 헤더에 맞춘 데이터별 구조체 별도 추가, 해당 구조체를 넘기는 방식으로 통신 방식 변경 (통신 효율 고려)
21.11.26 | check-net | 2.2 | 일부 자료형, 통신 방식 클라이언트와 통일
21.11.26 | check-net | 2.3 | 데이터 상시 송신 오류 해결(데이터 사이즈 통일)
21.11.29 | check-net | 2.4 | 데이터 상시 송,수신 구현 완료
일정표 - 클라(2016182034 임종찬)
작업 목록 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 |  |  | 27 | 28 | 29 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
문서 검수 | O
기본적인 게임제작 |  |  | O | bar: 13
게임에 리소스 추가 | bar: 14
게임 클래스 분리 | bar: 15
네트워크 send(),recv() | bar: 16
헤더파일 오류수정 | bar: 20; 23
리모트 상시 통신 | bar: 2
게임 클라이언트 수정 | [20 empty] | O |  | O | O | O
클라 구현 변경점 | 브랜치 | Ver. | 내용 | *서버 작업자 임의 구현
21.11.14 | M | 1.0 | 기본적으로 제공하는 틀에서 리소스를 이용한 게임으로 그리기 함수 업데이트 더블더퍼링 이슈 발견
21.11.15 | M | 1.1 | 더블버퍼링 이슈 해결, 게임에 사용되는 클래스를 파일 단위로 분리 서버에서도 가져다 쓸 수 있도록 함
21.11.20 | M | 1.2 | 네트워크관련 함수들이 헤더파일 오류가 있어 수정 서버와의 통신 검증필요
21.11.23 | M | 1.3 | 네트워크 관련 send, recv함수 수정 커맨드를 바꿔가면서 동작하도록 변경
21.11.25 | check-net | 2.0 | 서버와 통신하는 방식 테스트(check-net 브랜치)
21.11.26 | check-net | 2.1 | 데이터 리포트 확인을 위해 allocconsole 추가
21.11.26 | check-net | 2.2 | 일부 자료형, 통신 방식 서버와 통일
21.11.26 | check-net | 2.3 | recv함수와 send함수 스레드로 분리, 스레드로 분리하면서 서버에 connect하는 방식 소폭 변경
21.11.26 | check-net | 2.4 | 스레드 함수 구조 서버와 통일
21.12.2 | M | 2.5 | 멀티 플레이시에 플레이어들의 위치반전으로 같은 환경에서 게임화면이 이루어지도록 함수 적용
21.12.07 | M | 2.5 | 게임에 점수 이미지 추가 및 테이블 이미지 변경